四川省登山户外运动协会

登山活动项目风险防控机制总则(征求意见稿)

一、前言

为规范开展登山活动项目赛事活动的风险管理，建立完善有效的风险控制体系，提高处于项目运动最前端的赛事组织、实施单位自我的赛事组织水平和风险管控意识，确保所有参与赛事活动人员的安全（包括组织者团队雇员/志愿者、服务供应商、地方政府人员、参赛者和公众）。根据《国内登山管理办法》、《体育赛事活动管理办法》（国家体育总局令第25号）、《关于进一步加强体育赛事活动安全监督服务的意见》（体规字【2021】3号）、《关于进一步加强户外运动项目赛事活动监督管理的通知》、《关于建立健全体育赛事活动“熔断”机制的通知》、体育总局公安部《关于加强体育赛场行为规范管理若干意见》、《四川省登山管理办法》等规范性文件的有关要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“谁审批(备案)、谁负责”、“谁主办、谁负责”、“谁主管、谁负责”的原则，为确保登山活动“安全、健康、有序”的开展，结合登山活动所涉及运动项目的特性，制定本风险防控机制总规。

二、定义

依据《四川省登山管理办法》第一章总则第二条界定，登山活动是指开展登山、攀岩、攀冰、山地户外运动等活动。

三、适用范围

本风险防控机制总规适用于我省行政区域内开展的登山活动所涉及的赛事及活动。

- 风险防控机制

组织一次安全有序的活动，依据《中华人民共和国突发事件应对法》相关规定，按照属地管理原则，做好体育赛事活动突发事件的应对工作，赛前有针对性地制定包括“熔断”机制在内的风险防范及应急处置预案等安全工作机制是必不可少的防范措施，为有效防范和化解登山活动项目的风险，各组织机构单位必须做好以下防控机制的制定。

- 风险防控机制

建立健全赛事活动风险防控机制，是赛事活动的核心，要制定完善的风险防控机制必须做到以下几点：

- 成立风险防控应急领导小组

该小组由主办单位建立赛事活动现场应急指挥工作组，全程负责赛事活动现场的安全和应急指挥，责任是防控风险或危险，成员由赛事组委会各项目负责人组成，明确赛事活动中各项目的具体风险点。有针对性地制定包括“熔断”机制在内的风险防范及应急处置预案，向参赛各方告知“熔断”机制启动条件、程序、处置措施、法律后果等内容，明确各方权利义务。结合各项目特点，建立全过程、各主体的责任追究机制。

组长：主办单位（负责人或其代表）

成员：承办方、协办方、运营方、执行方（负责人或其代表）、医疗救援负责人、技术代表

2、领导小组应有以下职能：

（1）建立健全落实风险防控责任制，加强风险防控组织建设，及时调整风险防控领导小组成员，明确相关单位在风险防控中的职责。

（2）建立健全信息收集反馈与共享机制，建立风险信息资源共享长效机制并督促执行。

（3）定期召开风险防控例会，研究讨论部署风险防控工作，传达学习关于风险防范方面最新的重要指示精神。

（4）由风险防控责任人负责，排查各类风险和隐患，落实风险防控协同机制，制定切实可行的风险防控工作方案。

（5）赛前，根据实际情况，由相应责任人组织，进行分类及整体的风险防控演练，确保风险防控工作方案的落实。

（6）赛前，组织架构各单位明确责任并签署安全责任书。

3、引入第三方风险评估机构

引入第三方风险评估机构，根据《安全生产法》、《行政许可法》、《安全评价机构管理规定》和有关规定，建立公正、公平、竞争、有序的风险评估技术服务体系，通过科学的技术服务体系，规范赛事行为，减少赛事风险隐患，由四川省登山户外运动协会每年对风险评估机构进行年审并认证。

风险评估机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评估和检测检验，并对其作出的安全评估和检测检验结果负责。主要职责：

（1）对赛事风险风控应急领导小组直接负责；

（2）出具赛事相关安全评估报告；

（二）风险研判机制

1、场地安全

活动场地必须满足国家相关体育场所开放条件与技术要求，并符合《建设单位资质认证标准》的建设单位所建设的比赛场地，以及根据场地情况符合《赛事竞赛规程（规则）》的相关要求。

2、信息收集

风险信息收集是风险研判的前提。需尽一切可能收集赛事相关的所有信息，如：参与人员信息、自然环境信息、设施设备信息、比赛场地信息、交通信息、医疗救援信息、供应商资质信息等。

3、性质评判

在风险信息分析的基础上对风险是否存在、风险的严重性和级别进行分析。按照分类与后果进行评判，设置风险等级，确定启动“熔断”机制的时间结点等。

三、决策风险评估机制

决策风险评估是指在决策过程中，对可能影响社会稳定及公共安全的因素开展系统调查、科学预测、分析和评估，制定风险应对策略和预案。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“谁审批、谁监管”“谁主管、谁负责”“谁组织、谁负责”的原则,“一活动一评估”“一活动一方案”，切实厘清各级各类赛事活动全过程的安全风险监管责任，明确责任主体，指出风险隐患，针对性提出务实管用的举措，确保赛前赛中赛后有人抓、有人管、有成效。

建立由主办方、承办方、执行公司、医疗负责人、竞赛专业人员等构成的风险决策处理机构。实行主办方领导下的分级负责制。

1、一级事件决策机构及人员构成：

主办方代表、医疗负责人、赛事安全监督

2、二级事件决策机构及人员：

竞赛主任、赛事公司负责人或代表、医疗负责人

3、三级事件决策机构及人员：

赛事总管助理或代表、各点位医疗负责人

应急风险事件处理原则上实行分级负责、逐级报备，当遇到特别紧急的事件，也可以跨级别进行上报和向下发布操作指令。

要严控决策风险，就必须规范决策流程。决策过程必须有相关部门共同参与，并形成决策会议纪要。同时决策过程中要充分论证、评估决策事项的合法性、合理性、可行性和可控性,研究并提出有针对性的风险防控措施。

（1）合法性分析：主要分析决策机关是否享有相应的决策权并在权限范围内进行决策,决策内容和程序是否符合有关法律法规和规则、政策规定。

（2）合理性分析：主要分析决策事项是否符合广大赛事参与人员的利益；是否会引发不同地区、队伍之间的攀比；拟采取的措施和手段是否必要、适当，是否尽最大可能维护所涉及人员的合法权益；政策调整、利益调节的对象和范围界定是否准确,拟给予的奖惩是否合理公平及时等。

（3）可行性分析：主要分析决策事项是否与赛事发展水平相适应，实施是否具备相应的人力物力财力,相关配套措施是否经过科学严谨周密论证，出台时机和条件是否成熟;决策方案是否充分考虑赛事参与者的接受程度,是否超出大多数赛事参与人员的承受能力，是否缺乏群众支持的基础。

（4）可控性分析：主要分析决策事项是否存在安全稳定隐患,是否会引发群体性事件、集体上访、个人极端事件；是否会引发严重负面舆情、恶意炒作以及其他影响社会稳定的问题;宣传解释和舆论引导工作是否充分；对可能引发的苗头性、倾向性问题是否有完善的防范化解措施和应急处置预案等。

五、风险防控协同机制

确保力量更好集成、统筹和发挥，杜绝在复杂的风险防治过程中出现不协调、生内耗、降效率、添失控等乱象。赛事组委会在面临重大风险逼近时所应及时集结、有序互动、高效协作、集成合力、快速生效、综合施治的一系列做法和办法。建议成立如下办事机构。

（一）成立现场指挥机构

现场指挥机构人员：主承协办单位代表、技术代表、执行单位代表、医疗救援负责人。

1、现场指挥机构职责，组织实施应急处置工作，包括但不限于：

（1）负责指导比赛场地的安全工作。负责比赛场地搭建、用电等所有与安全有关的设施、设备进行监督指导，并督促设置相关必要的安全标志和安全警示语。

（2）负责指导赛事期间的安全工作，排除赛场及周边的安全隐患。规范赛道内车辆，防止非比赛及工作用车以及未经批准的其他交通工具进入赛场赛道。

（3）在比赛过程中，对车辆与各类人员在证件上管理给予其适当的权限，防止出现混乱，同时严格控制各区域通行和留存的人员。

（4）赛前对赛道进行充分考察，在重点路段、醒目的位置对有可能出现的危险（包括日晒、落石、大风等）设置警示标志，提醒运动员做好相应措施注意安全。

（5）赛事的安保做好巡逻工作并设置好观测点，确保安全，确定安保人员到岗时间，各点位负责人，安保人员职责，建立安保和竞赛工作人员的协调、联络机制。

（6）要求强制装备清单须在赛事报名说明里明确说明。

2、快速处置和控制突发的公共事件；

3、及时向领导小组报告情况，并根据事件态势，提出解决方案和需要协调调用的资源等。

（二）成立救援和保障机构

救援和保障机构人员：医疗团队、救援团队、交通部门负责人、通信部门负责人、卫生部门负责人。

救援和保障机构职责：

1、决定应急状态下群众疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。

2、指定有关部门负责实施疏散、转移。

3、保障特殊事情资金与物资装备。

4、保障特殊情况下应急处置过程中通信畅通。

5、公共卫生安全工作。(包括特殊时期检（防）疫工作等)

6、建立健全大数据后勤保障平台系统。

（三）宣传部

1、统一宣传路径加强稿件审核，负责统筹指导做好相关宣传报道。

2、加强安全教育，在办赛期间，注重对人为灾害等进行防范与应对，可制公益广告，办赛前进行足够的宣传。增加安全风险教育的途径，在参赛包中放置宣传单、在发放物品的地方、赛时的起点处、集中住宿的宾馆以及官网、各参赛运动员群等发送、不间断播放安全警示宣传资料和信息提示。

六、责任追究机制

（一）一是倒逼赛前、赛中、赛后的风险意识、责任意识和施治能动性，引导、推动和确保前述各项机制落地高效；二是对赛事全程出现的失职枉责情形进行赛后问责，确保对参赛运动员有一个负责的交代。

（二）明确体育赛事活动中相关单位、部门及其工作人员的职责范围和主体责任，对不履行或未正确履行职责的单位、部门和个人，严肃进行责任追究。各级体育行政单位、各级户外运动协会、会员协会（地方协会或俱乐部）、各类社会团体、组织和公司、企业等在各自辖区范围或地域内组织的各级比赛，依据“谁举办、谁负责”的原则，就所产生的法律责任，由主办单位、承办单位、推广单位、参与人员等依法承担相应的责任。

（三）各部门工作人员应按照分工和职责范围进行工作，项目赛事负责人应依据相关规定和文件精神，以及国家法律法规，对各部门工作内容进行监督检查，确保各部门正常、有序运转，各项工作得以正确执行。对工作落实不到位或工作未正确执行的部门负责人和个人，依规进行相应处罚；对造成主办、承办方名誉损害的或造成经济损失的，依规进行相应处罚；对违反国家法律法规或造成人员伤亡、名誉严重受损和重大经济损失的，报送司法部门依法进行处理。

（四）遵照《体育市场黑名单管理办法》有关规定，对多次违规并造成不良影响者，建立有关行业黑名单，报主管单位公布。对多次获奖或确有突出贡献者，对其予以表彰。